**Handlingsplan for NTNU Vitenskapsmuseet i 2018**

**Strategiske tiltak**

FELLES/ADMINISTRASJONEN

ADM 1: Sikringstiltak og infrastruktur i utstillingsarealene.

*Ansvarlig: Administrasjonssjef, sikringskoordinator*

ADM 2:NTNU Vitenskapsmuseet skal utbedre og sikre eksisterende magasiner og arkiver.
*Ansvarlig: Administrasjonssjef, HR-leder*

ADM 3: NTNU Vitenskapsmuseets oppfølging av NTNUs forbedringsprogram

*Ansvarlige: Administrasjonssjef, HR-leder*

Felles 1: Collections online Fase 2

*Ansvarlig: Collection online-prosjektleder*

Felles 2: Universitetshistoriske samlinger

*Ansvarlig: Universitetshistoriske samlingers prosjektleder*

Felles 3: Nettside SPOR

*Ansvarlig: Redaktør SPOR*

Felles 4: NTNU Vitenskapsmuseets strategiplan skal revideres i tråd med NTNUs nye strategi

*Ansvarlig: Museumsdirektør*

Felles 5: NTNU Vitenskapsmuseets samlingsplan skal ferdigstilles innen 01.05.2018

*Ansvarlig: Forsknings- og samlingssjef*

Felles 6: NTNU Vitenskapsmuseet skal øke kapasiteten og profesjonaliteten i støtten til forsknings- og samlingsarbeidet gjennom opprettelse av en stilling som forskning- og samlingsrådgiver

*Ansvarlig: Forsknings- og samlingssjef*

Felles 7: NTNU Vitenskapsmuseet skal bidra til etablering og videreutvikling av tverrfaglige forskergrupper gjennom økonomiske støtteordninger

*Ansvarlig: Forsknings- og samlingssjef*

Felles 8: Forprosjekt Middelaldermuseum

*Ansvarlig*: *Formidlingssjef*

Felles 9: Forprosjekt lokale for vandreutstillinger

*Ansvarlig: Formidlingssjef*

Felles 10: Forprosjekt mulig visning av Energie.wenden

*Ansvarlig: Formidlingssjef*

Felles 11: Forprosjekt 1719

*Ansvarlig: Formidlingssjef*

Felles 12: Nasjonal Humlebuzz

*Ansvarlig: Formidlingssjef*

Felles 13: NTNU Kveld.
*Ansvarlig: Formidlingssjef*

INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG KULTURHISTORIE

IAK 1: Oppfølging av Humeval – IAK skal styrke forskningen gjennom strategi og prioritering, ledelse og utvikling

*Ansvarlig: Instituttleder*

IAK 2: Sikring og tilgjengeliggjøring av det byarkeologiske materialet og tilhørende dokumentasjon (del av tiltaket gjennomføres)

*Ansvarlig: Instituttleder*

IAK 3: Styrke FoU gjennom bruk av geofysikk i arkeologien

*Ansvarlig: Instituttleder*

INSTITUTT FOR NATURHISTORIE

INH 1: NTNU Vitenskapsmuseet skal videreutvikle Clean-laben og styrke dens posisjon som sentral forskningsinfrastruktur innenfor genomikkforskning og forskning der også a- DNA og e-DNA inngår (del av tiltaket gjennomføres)

*Ansvarlige: Mike Martin, Torbjørn Ekrem, Hans Stenøien*

INH 2: NTNU Vitenskapsmuseet skal videreutvikle nødvendig forskningsinfrastruktur for bruk, forvaltning og tilgjengeliggjøring av forskningsdata gjennom

1. Utvikle en innleggingsløsning for NaTron.

*Ansvarlig: Roger Alterskjær*

1. NTNU Vitenskapsmuseet skal utarbeide rutiner og retningslinjer for tilgjengeliggjøring av dokumentasjon fra vitenskapelige samlinger og vitenskapelig produksjon

*Ansvarlig: Anders G. Finstad*

1. Å være en aktiv bidragsyter til det kommende nasjonale prosjektet «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning».

*Ansvarlig: Torkild Bakken*

INH 3: NTNU Vitenskapsmuseet skal øke sin tilstedeværelse i regionene gjennom å tilby et mobilt undervisningsopplegg om trær og skog til regionale grunnskoler.

*Ansvarlige: Instituttleder, Formidlingssjef*

INH 4: NTNU Vitenskapsmuseet skal heve kvaliteten på forskning rettet mot effekter av menneskelig påvirkning i vann, vassdrag og kystnære områder, samt etablere seg som en sentral markedsleverandør på tjenester innenfor overvåking av laksefisk ved bruk av video- og sonar teknologi gjennom:

1. Metodeutvikling og styrking av faglig kompetanse innen video- og sonar teknologi
2. Utvikle strategier for utnyttelse av potensialet for nye oppdragsprosjekter innen overvåkning av laksefisk.
3. Utvikle formidlingsarenaer der direkteoverføring fra videoovervåking inngår.

*Ansvarlig: Jan Davidsen*

INH 5: NTNU Vitenskapsmuseet skal utvikle et ukesarrangement med tema jordas miljø og evolusjon, og menneskets påvirkning på den.

*Ansvarlig: Vibekke Vange, Hans Stenøien*

Ressursbehov: Uavklart

UTSTILLINGS- OG PUBLIKUMSEKSJONEN

UPS 1: Forprosjekt basisutstillinger i Gunnerushuset

*Ansvarlig: Formidlingssjef*

UPS 2: Arbeid med langsiktig mål om å lage middelaldermuseum i Suhmhuset, herunder et delprosjekt: - Utstilling om Birkebeineren i brønnen, åpning våren 2018

*Ansvarlig: Formidlingssjef*

UPS 3: Regional tilstedeværelse, herunder et forprosjekt for: - «Namsskogan familiepark» våren 2018

*Ansvarlig: Formidlingssjef*

UPS 4: Forskningstorget/Researchers Night 2018

*Ansvarlig: Formidlingssjef*

UPS 5: Foyer – konsept: «AKTUELL»

*Ansvarlig: Formidlingssjef*

NASJONALLABORATORIENE FOR DATERING

NLD 1: NTNU Vitenskapsmuseet, Nasjonallaboratoriene for datering skal arrangere den internasjonal konferansen «23rd Radicarbon conference 2018»

*Ansvarlig: Leder for Nasjonallaboratoriene for datering*

NLD 2: Nasjonallaboratoriene for datering skal styrke sin nasjonale rolle som den naturlige samarbeidspartner og tjenesteleverandør innenfor datering.
*Ansvarlige: Lederne for dateringslaboratoriene, Forsknings- og samlingssjef*

NLD 3: NTNU Vitenskapsmuseet skal etablere et samarbeid med Fakultet for arkitektur og design om utdanning og utvikling av prosjekt innenfor teknisk bygningsvern og materialkvalitet.

*Ansvarlig: Terje Thun*

NLD 4: NTNU Vitenskapsmuseet skal øke rekrutteringen av masterstudenter gjennom å etablere en støtteordning for finansiering av masterprosjekter

*Ansvarlig: Forsknings- og samlingssjef*

NLD 5: Formidlingsopplegg for skolebarn i Klæbu - lokal jernvinnebruk

Ansvarlige: Terje Thun , Instituttleder IAK