## Slide 1: Innføring i BOTT økonomimodell Basiskurs 1

## Slide 2
BOTT ØKONOMIMODELL
INNFØRINGSARBEID I FLERE FASER
Mars-Mai
2021
Jun-Feb
2021-2022
Mars-Apr
2022
2022
Fastsettelse av anbefalinger for bruk av BOTT økonomimodell ved NTNU
FASE 1
Innføring av BOTT økonomimodell ved NTNU
FASE 2
Evaluering innføring BOTT økonomimodell ved NTNU
FASE 3
Eventuell justering av bruk av BOTT økonomimodell
FASE 4

## Slide 3
Fase 2: TRINNVIS INNFØRING BOTT ØKONOMIMODELL
Milepæl 3
Frister: BFV: 20.9 BOA: 20.10
Alle eksisterende prosjekt på BFV og BOA er ferdig konvertert
Milepæl 4
Frist: Ikke fastsatt
Årsbudsjett BFV for 2022 er levert i ny økonomimodell
OPPLÆRING I ØKONOMIMODELL
BESTEMME PROSJEKTSTRUKTUR FOR ØKONOMISTYRING
KONVERTERING AV EKSISTERENDE PROSJEKTER
LEGGE BUDSJETT MED NY ØKONOMIMODELL I BEVISST PLAN
BUDSJETT OG REGNSKAP
I BEVISST INNSIKT OG PLAN MED NY ØKONOMIMODELL
Basiskurs i prosjektstrukturer og datainnsamlingsark
Ferdigstille årsbudsjett
21. juni
28. juni
3. sep
20. sep
20. okt
Budsjettfrist blir bestemt senere
1. jan
Milepæl 1
Frist: 28.6
Basiskurs ferdig avholdt
Milepæl 2
Frist: 3.9
Kvalitetssikring av oppsett av prosjektstruktur for BFV og BOA er ferdig
Fakultet/institutt bestemmer prosjektstrukturer for BFV og BOA. Samtidig fortsetter arbeidet med datainnsamlingsarket
Fakultet/institutt jobber med å konvertere eksisterende prosjekter og legger inn i datainnsamlingsarket
TIDSLINJE:
DRIFT
1. jan

## Slide 4: Definisjon BOTT økonomimodell
«Økonomimodellen er et rammeverk for å ivareta virksomhetenes samlede økonomiske styringsbehov. Den gir strukturert informasjon om virksomheten og skal ivareta informasjon som kreves for at BOTT skal kunne rapportere i henhold til identifiserte behov både fra interne og eksterne interessenter.»

## Slide 5: BEVISST i BOTT
BEVISST er fortsatt NTNUs virksomhetsstyringssystem
Nye kildesystemer

## Slide 6: Nye kildesystemer, hva betyr dette?
Hvor finner jeg regnskapsrapporter?
Hvor budsjetterer jeg BFV?
Hvor følger jeg opp BOA?
FØR
NÅ
FØR
NÅ
FØR
NÅ

## Slide 7: Endringer i økonomimodellen BFV
Gammel modell
Prosjekt:
Hovedprosjekt:
Strategisk satsning:
Sentertype:
Utledes
Konto
Prosjekt
Delprosjekt:
0
2
5
Ramme
Finansieringskilde
Aktivitet
Aktivitetstype
Protype:
Koststed
1
Prosjektleder
Analyse
Ny modell
Standardverdier i: Konto, koststed, relasjoner
Frihetsgradene: Prosjektstruktur BFV
Notes: Eiersted vs K-sted
Hvis flere enheter= skiller ved bruk av k-sted
Generelt anbefales bruk av prosjekt kun unntaksvis der man evt. har behov for å innhente informasjon man ikke får ut av andre elementer i økonomimodellen, som gjennom aktivitetstype og aktivitet i kombinasjon med øvrige dimensjoner i kontostrengen (som k-sted og konto). I tillegg bør eventuell inndeling i prosjekt kun skje der man vurderer det er vesentlige behov, som f.eks. i for av:
    Størrelse i kroner
    Mange i antall
    Risiko
  Konsekvensen av å benytte utstakt bruk av prosjekt på RD og RSO vil innebære komplisering av modellen for alle involverte som skal planlegge og følge opp aktiviteter innenfor RD og RSO. Hierarkiet Ramme – Aktivitetstype – Aktivitet må alle forholde seg til. Hierarki i prosjektstrukturen i tillegg vil øke kompleksiteten, og innføring av gruppering også i prosjekt bør derfor veies opp mot ulempene.
  Ta en reel vurdering på om det er hensiktsmessig å erstatte alle eksisterende analyseverdier med delprosjekt. Benytt anledningen til å se på hvilken modell som vil gi dere god styring.
  One size does not fit all – hver enhet på dekke sine behov.

## Slide 8: Hva betyr dette?
Delprosjekter

## Slide 9: Endringer i økonomimodellen BOA
Gammel modell
Prosjekt:
Hovedprosjekt:
Strategisk satsning:
Sentertype:
Utledes
Konto
Prosjekt
Delprosjekt:
0
2
5
Spesifisering av finansieringskilde
Finansieringskilde
Protype:
Koststed
1
Prosjektleder
Analyse
Ny modell
Arbeidspakke (BOA)
Standardverdier i: Konto, koststed, relasjoner
Frihetsgradene: Prosjektstruktur BOA
Notes: Eiersted vs K-sted
Hvis flere enheter= skiller ved bruk av k-sted
Generelt anbefales bruk av prosjekt kun unntaksvis der man evt. har behov for å innhente informasjon man ikke får ut av andre elementer i økonomimodellen, som gjennom aktivitetstype og aktivitet i kombinasjon med øvrige dimensjoner i kontostrengen (som k-sted og konto). I tillegg bør eventuell inndeling i prosjekt kun skje der man vurderer det er vesentlige behov, som f.eks. i for av:
    Størrelse i kroner
    Mange i antall
    Risiko
  Konsekvensen av å benytte utstakt bruk av prosjekt på RD og RSO vil innebære komplisering av modellen for alle involverte som skal planlegge og følge opp aktiviteter innenfor RD og RSO. Hierarkiet Ramme – Aktivitetstype – Aktivitet må alle forholde seg til. Hierarki i prosjektstrukturen i tillegg vil øke kompleksiteten, og innføring av gruppering også i prosjekt bør derfor veies opp mot ulempene.
  Ta en reel vurdering på om det er hensiktsmessig å erstatte alle eksisterende analyseverdier med delprosjekt. Benytt anledningen til å se på hvilken modell som vil gi dere god styring.
  One size does not fit all – hver enhet på dekke sine behov.

## Slide 10: Konto og koststed
Prosjekt:
Utledes
Konto
Prosjekt
Delprosjekt:
0
2
5
Koststed
1
Analyse
Arbeidspakke (BOA)
Standarder: Felles gruppering av kostnader og inntekter. Felles for NTNU.
Tilsvarende som i dag, men med ulike siffer
Standarder: Koststed skal klassifiseres som leiested, kjernefasilitet eller annet.
Standarder: Koststed skal klassifiseres med studieby, hvis koststedet kun benyttes i en av byene
Status: Gjøres av FA
Status: Allerede sendt inn til DFØ
Notes: Eiersted vs K-sted
Hvis flere enheter= skiller ved bruk av k-sted
Generelt anbefales bruk av prosjekt kun unntaksvis der man evt. har behov for å innhente informasjon man ikke får ut av andre elementer i økonomimodellen, som gjennom aktivitetstype og aktivitet i kombinasjon med øvrige dimensjoner i kontostrengen (som k-sted og konto). I tillegg bør eventuell inndeling i prosjekt kun skje der man vurderer det er vesentlige behov, som f.eks. i for av:
    Størrelse i kroner
    Mange i antall
    Risiko
  Konsekvensen av å benytte utstakt bruk av prosjekt på RD og RSO vil innebære komplisering av modellen for alle involverte som skal planlegge og følge opp aktiviteter innenfor RD og RSO. Hierarkiet Ramme – Aktivitetstype – Aktivitet må alle forholde seg til. Hierarki i prosjektstrukturen i tillegg vil øke kompleksiteten, og innføring av gruppering også i prosjekt bør derfor veies opp mot ulempene.
  Ta en reel vurdering på om det er hensiktsmessig å erstatte alle eksisterende analyseverdier med delprosjekt. Benytt anledningen til å se på hvilken modell som vil gi dere god styring.
  One size does not fit all – hver enhet på dekke sine behov.

## Slide 11: Prosjektstruktur BFV
En kort intro, med fokus på hvordan benytte prosjektstrukturen for BFV i økonomistyringen

## Slide 12: Noen prinsipper
Fristilt koststed
  Bruker prosjektnummer på tvers
Kategorisering av prosjekter for Aktivitetstype og Aktivitet er ment for å dekke varige behov.
  Vesentlige behov av mer midlertidig karakter må dekkes gjennom prosjektstrukturen
Delprosjekt må benyttes, men Prosjekt som gruppering av delprosjekt benyttes kun ved særskilte behov

## Slide 13: Prosjektstruktur for BFV
En felles modell/struktur, inkludert noen frihetsgrader.
Alle enheter må selv vurdere hva som er den beste organiseringen av sin økonomi for å styre på best mulig måte.
RD Driftsaktivitet
Forskningsdrift individuelle midler
Professor A
Professor B
Investering infrastruktur
Instrument X
Aktivitets-type
Aktivitet
Del-prosjekt
Instrument Y

## Slide 14: Prosjektstruktur BFV
Prosjekt:
Internprosjektgruppe
Hovedprosjekt:
Strategisk satsning:
Sentertype:
Utledes
Konto
Delprosjekt
2
Ramme
(Spesifisering av finansieringskilde)
Finansieringskilde
Aktivitet
Aktivitetstype
Protype:
K-sted
Prosjektleder
Analyse
Standarder: Inndelingen i Aktivitetstype og Aktivitet er ment å dekke varige behov enhetene i hovedsak har for å følge opp aktiviteten innenfor sin bevilgningsøkonomi.
Vesentlige behov av mer midlertidig karakter må dekkes gjennom prosjektstrukturen.
Anbefaling: Prosjekt og hovedprosjekt benyttes kun ved særskilte behov for gruppering av delprosjekter.
Hierarki i prosjektstrukturen i tillegg vil øke kompleksiteten, og innføring av gruppering også i prosjekt bør derfor veies opp mot ulempene.
Standarder: Delprosjekt må benyttes

## Slide 15
Prosjekt:
Internprosjektgruppe
Hovedprosjekt:
Strategisk satsning:
Sentertype:
Utledes
Konto
Delprosjekt
0
2
5
Ramme
(Spesifisering av finansieringskilde)
Finansieringskilde
Aktivitet
Aktivitetstype
Protype:
K-sted
1
Prosjektleder
Prosjektstruktur BFV
Eksempel fra BEVISST innsikt:
Standarder: Inndelingen i Aktivitetstype og Aktivitet er ment å dekke varige behov enhetene i hovedsak har for å følge opp aktiviteten innenfor sin bevilgningsøkonomi.
Vesentlige behov av mer midlertidig karakter må dekkes gjennom prosjektstrukturen.

## Slide 16
Ra
RD
Strategisk aktivitet
Rekrutteringsstillinger
Strategiske investeringer i infrastruktur
Forsknings- og formidlingstiltak
Utdanningstiltak
Innovasjon og nyskaping
Øremerket faggrupper
Andre strategiske tiltak
Forskningsdrift individuelle midler
Utdanningsdrift
Investering infrastruktur
Generell infrastrukturdrift
Administrativ drift
Forsknings- og formidlingsdrift
Sentrale insentivmidler EU
Interne driftsaktiviteter
Driftsaktivitet
Driftsmidler Bachelor fysio
Driftsmidler Bachelor ergo
Driftsmidler Master i bev.vit
Instrument X
Instrument Z
Ramme
Aktivitetstype
Aktivitet
Delprosjekt
Standard: Investeringer som ønskes løftes til NTNUs investeringsplan og finansieres av avsetninger må ha eget delprosjektnummer.
Standard: Opprette minimum ett delprosjekt for å samle kostnader knyttet til et studieprogram.

## Slide 17: RD: Hvordan kan vi bruke dette?
Strategiske aktiviteter
Strategiske investeringer i infrastruktur
Driftsaktivitet
Utdanningsdrift
XXXXX Bachelor i fysio
Instrument X

## Slide 18: Prosjektstruktur BFV – et eksempel
Utledes
K-sted
Delprosjekt:
Internprosjekt
Prosjekt:
Internprosjektgruppe
Hovedprosjekt:
Strategisk satsning:
1
2
5
Sentertype:
Spesifisering av finansieringskilde:
Finansieringskilde:
Aktivitet:
Aktivitetstype:
Bevilgning fra KD
800000001 Utdanningsdrift studieprogram X
RD
Driftsaktivitet
Utdanningsdrift
Anbefaling:
Inndeling i prosjekt bør kun skje der man vurderer det er vesentlige behov som ikke dekkes gjennom øvrige elementer i økonomimodellen
Notes: Eiersted vs K-sted

## Slide 19
RSO
Tverrgående
Organisasjon
Forskning
Nyskaping
Utdanning
Andre investeringer
Andre prosjekter
Omstilling
Internasjonalisering
Forskningsinfrastruktur
Forskningsmiljøer tidl HiST
NTNU Toppforskning
Muliggjørende teknologier
Tematiske satsningsområder
NTNU Toppundervisning
Læringsareal
Utdanningsstrategiske tiltak
Infrastruktur utdanning
SKI - Innovasjonsledere
Interne såkornmidler
Universitetskommuner
Digitalisering
Internasjonalisering
IP Forvaltning
Frie rekrutteringsstillinger tildelt år X
Øremerket rekrutteringsstillinger tildelt år X
Rekrutterings-stillinger
Aktivitet og aktivitetstype tildeles av FA
Ramme
Aktivitetstype
Aktivitet
Delprosjekt
Tungeregnemaskin
Innovative læringsareal
Simulering

## Slide 20: RSO: Hvordan kan vi bruke dette?
Forskning
Forskningsinfrastruktur
Strategiske aktiviteter
Utdanningsstrategiske tiltak

## Slide 21
Ra
EVU-BFV
Økonomisk aktivitet
Etterutdanning
Videreutdanning
Etterutdanning
Videreutdanning
Ikke-økonomisk aktivitet
Videreutdanning: Ledelse
Emne: Prosjektledelse
Emne: Ledelse i organisasjoner
Emne: økonomistyring
Ramme
Aktivitetstype
Aktivitet
Delprosjekt

## Slide 22
Masterprogram
333333 Master fysio
333333001 Masterstudent XX
333333002 Masterstudent YY
444444 Master nevro
44444401
Generell drift
Hovedprosjekt
Prosjekt
Delprosjekt
Investering simulering
222222 Studieprogram
222222001 Læringsareal
222222002 Generell utd.drift
Hovedprosjekt
Prosjekt
Delprosjekt
Ikke aktuell
Ikke aktuell/
111111 Ommøblering EPT
111111001 Ommøblering EPT
Hovedprosjekt
Prosjekt
Delprosjekt
Ikke aktuell
Prosjektstruktur – muligheter i tillegg til hierarkiet ved særskilte behov
Enkel variant
Med prosjekt
Med prosjekt og hovedprosjekt
Utdanningsdrift
Investering infrastruktur
Utdanningsdrift
Investering infrastruktur

## Slide 23
Prosjekt:
Internprosjektgruppe
Hovedprosjekt:
Strategisk satsning:
Sentertype:
Utledes
Delprosjekt:
Internprosjekt
2
Ramme
(Spesifisering av finanseringskilde)
Finansieringskilde
Aktivitet
Aktivitetstype
0
1
6
RD
Bevilgning fra KD
Strategisk aktivitet
100200101 Stip. K. Rasmussen
100400101 Stip. R. Knutsen
RSO
Bevilgning fra KD
Frie rekr.still. tildelt 2021
Rekrutteringsstillinger
Rekrutteringsstillinger RD
Rekrutteringsstillinger RSO
Rekrutteringsstillinger
5
Eksempel på bruk av Aktivitet og Aktivitetstype
Rekrutteringsstillinger RD og RSO
Anbefaling:
Unngå å benytte prosjektstrukturen til informasjon som finnes i andre deler av økonomimodellen.
Ikke benytt delprosjekt til informasjon som ligger f.eks. i konto og k-sted
Ikke benytt prosjekt til gruppering av delprosjekt når tilsvarende gruppering ligger i aktivitetstype/aktivitet
100300101 Stip. S. Iversen
100500101 Stip. T. Olsen

## Slide 24: Gruppeoppgave: Økonomistyring BFV
Gruppeoppgave 1: Hvordan kan min enhet utnytte økonomimodellen i økonomistyringen av RD?
Diskuter i grupper.
Legg inn stikkord i felles padlet i gruppediskusjonen
https://padlet.com/annetteyludvigsen/x33m0zmgx9jg0qsv
Felles diskusjon med oppsummering fra gruppene.

## Slide 25: Prosjektstruktur BOA
En kort intro, med fokus på hvordan benytte prosjektstrukturen for BOA i prosjektstyringen

## Slide 26: Prinsipper
Anbefalingene gjelder alle BOA-prosjekter, men ved konvertering av eksisterende BOA-prosjekter kan det være historiske forhold som gjør det uhensiktsmessig å implementere disse anbefalingene
Fristilt ksted, med unntak:
  Delprosjekter som har flere ksted som inngår anbefales det å lage egne delprosjekter. Dette kan avvikes ved avtale mellom enhetene
    Fordrer lik egenfinansiering gjennom hele prosjektperioden

## Slide 27
Prosjektstruktur BOA
En felles modell/struktur, inkludert noen få frihetsgrader.
Alle enheter må selv vurdere hva som er den beste organiseringen av sin økonomi for å styre på best mulig måte.

## Slide 28: Prosjekt med 1 koststed og 1 finansiør
Prosjekt
Delprosjekt
Finansiør 1
Hovedprosjekt
Arb.pakke 1
Arb.pakke 2
Arb.pakke 3
Arb.pakke n
Obligatorisk
Standarder: Prosjekt må benyttes per kontrakt/avtale
Alle må ha minst 1 delprosjekt.
Anbefaling: Hovedprosjekt benyttes kun ved særskilte behov
Anbefaling: Arbeidspakke benyttes hvis det er aktuelt å rapportere eller styre på arbeidspakke
Mobilise-D
Mobilise-D
EU
WP1: Algorithm development
WP2: Definition and validation of digital mobility
WP3: Regulatory, HTA
WP4: Statistical analysis
SFI – Center of mobility
EU
H2020

## Slide 29: Prosjekt med 1 finansiør og flere koststeder
Anbefaling: Egne delprosjekter hvis flere ksted inngår i prosjektet.
Kan ha ulike egenfinansieringsprosenter per ksted
Dette kan avvikes ved avtale mellom enhetene.
Fordrer lik egenfinansieringsprosent gjennom hele prosjektet
Prosjekt
Delprosjekt
Ksted 1
Hovedprosjekt
Arb.pakke 1
Arb.pakke 2
Arb.pakke 3
Arb.pakke n
Mobilise-D
Mobilise-D
EU
INB
WP1: Algorithm development
WP2: Definition and validation of digital mobility
WP3: Regulatory, HTA
WP4: Statistical analysis
SFI – Center of mobility
Delprosjekt
Ksted 2
Mobilise-D
EU
ISB
EU
H2020
EU
H2020
Fordel: Muliggjør ulik egenfinansiering
Ulempe: økt ressursbruk, da man har flere delprosjekter å forholde seg til.

## Slide 30: Muliggjør et aktivt valg av egenfinansieringsandel
Anbefaling: Egne delprosjekter hvis flere ksted inngår i prosjektet.
Kan ha ulike egenfinansieringsprosenter per ksted
Dette kan avvikes ved avtale mellom enhetene.

## Slide 31: Muliggjør et aktivt valg av egenfinansieringsandel
Anbefaling: Egne delprosjekter hvis flere ksted inngår i prosjektet.
Kan ha ulike egenfinansieringsprosenter per ksted
Dette kan avvikes ved avtale mellom enhetene.

## Slide 32: Endringer i prosjektet & konsekvenser for samspill
Anbefaling: Egne delprosjekter hvis flere ksted inngår i prosjektet.
Kan ha ulike egenfinansieringsprosenter per ksted
Dette kan avvikes ved avtale mellom enhetene.

## Slide 33: Prosjekt med 2 finansiører og 1 ksted
Arb.pakke 1
Arb.pakke 1
Arb.pakke 1
Arb.pakke 1
Prosjekt
Standarder: 1 delprosjekt per finansiør
Mobilise-D
WP1: Algorithm development
WP2: Definition and validation of digital mobility
WP3: Regulatory, HTA
WP4: Statistical analysis
Delprosjekt
Finansiør 2
Mobilise-D
Næringsliv
Kostnads-omveltning
Næringsliv
Delprosjekt
Finansiør 1
Mobilise-D
EU
EU
H2020
Hovedprosjekt
SFI – Center of mobility

## Slide 34: Prosjektstruktur
Finansieringskilde
SFI – Center of mobility
Mobilise-D
Mobilise-D EU H2020
Mobilise-D Næringsliv
PreventIT
PreventIT EU H2020
Hovedprosjekt
Prosjekt
Delprosjekt
Arbeidspakke
WP1
WP2
WP3
WP1
WP2
Exergaming for active aging
Exergaming EU FP7
EU
H2020
PreventIT
FP7
Finansieringskilde
Spesifisering av finansieringskilde
Delprosjekt
Mobilise-D
Exergaming
Ulike måter å få oversikt over porteføljen

## Slide 35: Hvordan kan vi bruke dette?

## Slide 36
Hvordan kan vi bruke dette?

## Slide 37: Gruppeoppgave: Prosjektstyring BOA
Gruppeoppgave 2: Hvordan kan min enhet utnytte økonomimodellen i prosjektstyringen?
  Prosjektleder
  Rapportering til ekstern finansiør
  Oversikt over prosjektporteføljen BOA
  Samspill med BFV
Diskuter i grupper.
Legg inn stikkord i felles padlet i gruppediskusjonen
Prosjektstyring BOA (padlet.com)
Felles diskusjon med oppsummering fra gruppene.

## Slide 38: Andre momenter i BOTT økonomimodell
Leiested, avregningsprosjekt, avskrivinger, fellesprosjekt

## Slide 39: Leiested - definisjon
Da leiested og TDI-modellen ble etablert, ble definisjonen av leiested tolket forskjellig ved NTNU. Definisjonen er presisert, se punkt under:

## Slide 40
Leiested bør være eget koststed for å kunne synliggjøre inntekter og kostnader for leiestedet
Prosjektstrukturen brukes til å gruppere kostnader og inntekter på hvert instrument dersom dette er ønskelig
Leiested som koststed

## Slide 41: Andre endringer
Avskrivinger på investeringer: Avskrivningene vil nå bli synliggjort for hver investering på koststedet som investeringen er kontert på.
  Det vil medføre at enhetene får en bedre oversikt over behovet for reinvesteringer og kan ha et grunnlag for å utarbeide planer for det.
  Arbeid med anlegg og anleggsregister blir gjort senere i høst
Avregningsprosjekt: Ett felles avregningsdelprosjekt for hele NTNU.
  Det vil være koststedet sammen med avregningsdelprosjektet som gir oversikt over enhetens saldo på avregningsprosjektet.
Fellesprosjekt: Dagens fellesprosjekt, også kalt 00-prosjektet (prosjekt 00000000), vil i det nye systemet få et annet nummer

## Slide 42: Gruppeoppgave
Gruppeoppgave 3: Hvilke spørsmål sitter jeg igjen med nå?
Diskuter i grupper.
Legg inn stikkord i felles padlet i gruppediskusjonen
https://padlet.com/annetteyludvigsen/4muuowceneex3s2f
Svar på spørsmål i plenum.

## Slide 43
Fase 2: TRINNVIS INNFØRING BOTT ØKONOMIMODELL
Milepæl 3
Frister: BFV: 20.9 BOA: 20.10
Alle eksisterende prosjekt på BFV og BOA er ferdig konvertert
Milepæl 4
Frist: Ikke fastsatt
Årsbudsjett BFV for 2022 er levert i ny økonomimodell
OPPLÆRING I ØKONOMIMODELL
BESTEMME PROSJEKTSTRUKTUR FOR ØKONOMISTYRING
KONVERTERING AV EKSISTERENDE PROSJEKTER
LEGGE BUDSJETT MED NY ØKONOMIMODELL I BEVISST PLAN
BUDSJETT OG REGNSKAP
I BEVISST INNSIKT OG PLAN MED NY ØKONOMIMODELL
Basiskurs i prosjektstrukturer og datainnsamlingsark
Ferdigstille årsbudsjett
21. juni
28. juni
3. sep
20. sep
20. okt
Budsjettfrist blir bestemt senere
1. jan
Milepæl 1
Frist: 28.6
Basiskurs ferdig avholdt
Milepæl 2
Frist: 3.9
Kvalitetssikring av oppsett av prosjektstruktur for BFV og BOA er ferdig
Fakultet/institutt bestemmer prosjektstrukturer for BFV og BOA. Samtidig fortsetter arbeidet med datainnsamlingsarket
Fakultet/institutt jobber med å konvertere eksisterende prosjekter og legger inn i datainnsamlingsarket
TIDSLINJE:
DRIFT
1. jan