- MØTEREFERAT

Tilstede:

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby

Prosjektleder Trond Singsaas

Seniorrådgiver Jens Petter Nygård

LOSAM for Rektors stab og organisasjon (Losam RO)

LOSAM for bibliotek og utdanning (Losam BU)

LOSAM for økonomi, eiendom og campus (Losam ØEC)

- Se for øvrig vedlagte deltakerliste.

| Kopi til: | Prorektor Bjarne Foss, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes, Info.sjef Christian Fossen, IT-sjef Håkon Alstad, leder for Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Jan Kåre Testad, Gjøvik, NTL, Forskerforbundet, Tekna, Parat, NITO, HVO, LOSAM RO, LOSAM ØEC og LOSAM BU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gjelder: | Felles LOSAM-møte i Fellesadministrasjonen (Losam RO, Losam BU og Losam ØEC) |  |  |  |
| Møtetid: | 02.11.17 kl. 12.30 – 13.30 |  | Møtested: | Styrerommet, Hovedbygget, Gløshaugen |
| Signatur: | JBG |  |  |  |

Prosjektets hjemmeside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering

Utsendte sakspapirer: Notat av 11.10.17 fra Samlokaliseringsprosjektet om «samlokalisering etter fusjon – status medio oktober». Se også vedlagte foiler.

Sak:

Samlokalisering etter fusjon – status (informasjon)

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby åpnet møtet og ønsket velkommen. Trond Singsaas innledet. Hensikten med møtet var å presentere det store bildet, ikke bare forhold som omhandler Fellesadm. Også Sesam var invitert til å delta.

Møtets tema:

- Forslag til Rektors vedtak

- Revidert fremdriftsplan

- Oppdatert risikobilde

- Videre prosjektorganisasjon

Forslag til Rektors vedtak

Styringsgruppen gir råd til rektor som fatter beslutninger på vegne av styret. Rektor vil ta noen beslutninger over helga på bakgrunn av møte i styringsgruppen 01.11.17 samt innspill fra deltakere i dette møtet. Den 15. desember er det nytt møte i styringsgruppen som vil fremme ytterligere forslag til vedtak overfor rektor. Dette vil bl.a. omfatte hvor ulike deler av Fellesadm. skal lokaliseres

Realfagbygget: IT-avd. flytter ut av A-blokka (innen mars 2018). Avd. for studieadm.og Multimedialab. flytter ut av E-blokka (innen 1. august 2018). Senest sommeren 2020 flytter Økonomiavd. fra Moholt til Akrinn, Kalvskinnet. Dokumentasjonsavd. flytter fra Dragvoll til Akrinn, Kalvskinnet, jfr. foil nr. 5.

Det defineres tydelig hva som er byggeprosesser og organisasjonsprosesser, og hvordan disse griper inn i hverandre. Det planlegges nå et videre samarbeid med de involverte avdelinger i forbindelse med flytting.

Saken ble diskutert og det ble svart på spørsmål.

Det kom ingen innvendinger til de foreslåtte tiltakene.