## Slide 1
Organisatorisk
Teknisk
2021 – Milepælsplan – Innføring BOTT Økonomi og Lønn
Versj. dato:xx.xx.2021
 | Milepel | Dato | Status | Kort beskrivelse
M1 | Felles oppstart | 11.02.2021 | Gjennomført | Felles oppstart for alle relevante aktører i prosjektet
M2 | Oppstart rydding i data | 01.03.2021 | Gjennomført | Bestilling sendt til fakultetene med beskrivelse av hvordan enhetene må rydde i eksisterende data og prosjekter for å sikre at data som overføres til nytt system har god kvalitet. Frist for rydding er beskrevet i M13. Frist 15. mai for å rydda i interne prosjekter.
M3 | Ny arbeidsorganisering besluttet | 10.05.21 | Gjennomført | Gjennom prosessgjennomgangene har man fått opp og levert forslag til hvordan NTNU bør organisere arbeidet innen lønn- og lønnsnær HR, prosjektøkonomi og behov til betaling. Dette handler om å ta roller og prosesser fra nasjonalprosjektet i BOTT og komme frem til organiseringen av disse.
M4 | Data innhentet for oppretting av firma: SAP | 23.04.2021 | Gjennomført | Oppstart for datainnhenting er 15. mars. Her skal vi innhente datastukturer for virksomheten (bank, konteringsstreng, organisajonskart, organisasjonsenheter, stillingskoder, betalingsmottakere, lønnarter, medarbeidergrupper og lignende data, som skal legges inn i nytt system (SAP DFØ) slik at firma kan opprettes.
M5 | Implementeringsplan besluttet | 10.05.21 | Gjennomført | Basert på GAP-analysen og endringsbehov ved ny arbeidsorganiseringen har vi fått frem et bilde av hvor vi står og hvor vi skal. Basert på dette tas det en beslutning på hvilke endringer vi har kapasitet til å gjennomføre i 2021 og hva som gjennomføres i 2022
M6 | Data innhentet for oppretting av firma: UNIT4 | 15.05.2021 | Gjennomført | Oppstart for datainnhenting er 15.04. Vi skal innhente og legge inn datastruktur (NTNUs økonomimodell og virksomhetsdata) i UNIT4-ERP slik at firma for NTNU kan opprettes.
M7 | Avklart økonomimodell | 20.05.2021 | Gjennomført | Vi har klargjort og bestemt økonomimodell for NTNU som grunnlag for å begynne konvertering av prosjekter og data, og gjøre de nødvendige endringene i BEVISST. Vi må ha modelleringsgrunnlag for BEVISST klar til 10. mai.
M8 | Arbeidsorganisering 01.01.2022 fastsatt | 07.06.2021 | Delvis gjennomført | Basert på prosess gjennomgangene har vi fastsatt hvilke roller (se bott-samarbeidet.no) og antall som skal være på hver enhet ifbm. innføringen av BOTT ØL. Dette vil starte en refordeling av oppgaver innenfor lønn- og lønnsnær HR, prosjektøkonomi og behov til betaling (og ev. andre tilstøtende oppgaver) og økonomi.
M9 | Firma SAP etablert | 30.06.2021 |  | NTNU får tilgang til et oppsatt SAP-system. Her er datastrukturer vasket og systemet rigget for mottak av data og integrasjoner som skal inn i systemet.
M10 | Endring i arbeidsorganisering gjennomført | 31.09.2021 |  | Basert på prosess på enhetene og felles tilnærming har vi besatt nye og endrede roller som følge av BOTT ØL. På denne datoen skal medarbeidere være klare til opplæring innen BOTT ØL. Ev. nye stillinger bemannet.
M11 | Firma Unit4 etablert | Medio sept. |  | NTNU får tilgang til oppstatt Unit4-system inkludert vaskede datastrukturer. Systemet rigges for mottak av data og integrasjoner som skal inn i systemet.
M12 | Opplæring startet | 01.10.2021 |  | Opplæringsplan klar 30.06 – det blir opplæring basert på roller i systemet. Opplæring i regi av prosjektet og BOTT begynner for alle som er identifisert som å inneha roller i nytt system. Kombinasjon av ulike opplæringsformer som sikrer at vi har tid til dialog og spørsmål.
M13 | Rydding i data ferdig | 01.10.2021 |  | Alle våre relevante registre og data er ferdig «vasket» for å sikre god datakvalitet inn i nye system. I dette ligger det at data fra eksempelvis prosjekter og ressurser er gjennomgått og klargjort for overføring inn i DFØs systemer. Innaktive/passive data videreføres ikke (men behov for historikk skal ivaretas)
M14 | Konverteringsfil levert til DFØ | 02.11.2021 |  | Alle data som må være tilgjengelig i nye systemer blir overlevert til til DFØ for innlastning i de nye systemene (SAP DFØ og UNIT4-ERP)
M15 | Konvertering godkjent av DFØ | 15.12.2021 |  | DFØ har innlastet alle data som NTNU har overlevert og godkjent data slik at vi er klare for oppstart 1. januar.
M16 | Systembytte gjennomført og «live» | 01.01.2022 |  | NTNU bytter fra denne datoen over til SAP-DFØ og UNIT4-ERP. Historiske data er tilgjengelige i gamle systemer i en overgangsfase.
M17 | Ansatte operative i nytt system | 01.01.2022 |  | NTNUs bruker tar i bruk nytt system. Alle ansatte får fra denne datoen tilgang til nye systemer gjennom selvbetjeningsportal (reiseregning m.m.), og ansatte med roller skal benytte nye systemer til oppgaver innen lønn- og lønnsnær HR, prosjektøkonomi og behov til betaling.
M18 | Første lønnsutbetaling i nytt system | 12.01.2022 |  | Alle ansatte mottar lønn kjørt gjennom nytt system (uten å merke forskjell).
Notes: Organisering, rollar, standardisering, fleire begrep. Skal avklarast. Organisering dett ut til slutt. Få omgrepsaparatet på plass.

## Slide 2
M13: Rydding i data ferdig
Jan
Feb
Mars
April
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
M3: Ideell arbeidsorganisering identifisert
M17: Ansatte operative i nytt system
M11: Endring arbeidsorganisering gjennomført
M12: Opplæring starter
M4: Data innhentet for oppretting av firma: SAP
M15: Konvertering godjent av DFØ
M18: Første lønnsutbetaling i nytt system
M6: Data innhentet for oppretting av firma: UNIT4
M5: Implementeringsplan fastsatt
M16:Systembytte gjennomført og «live»
M8: Arbeidsorganisering 01.01.2022 fastsatt
Teknisk innføring
Organisatorisk innføring
2021 – Overordnet prosjektoversikt
M7: Avklart økonomimodell
M2: Oppstart rydding i data
M9: Firma SAP etablert
M10: Firma Unit4-etablert
M14: Konverteringsfil levert til DFØ
M1: Felles oppstart
Versj. dato: 17.03.2021
Fremdrift

## Slide 3
M1 11.02.2021 | Felles oppstart | 
M2 01.03.2021 | Oppstart rydding i data | 
M3 21.04.2021 | Ny arbeidsorganisering besluttet | 
M4 23.04.2021 | Data innhentet for oppretting av firma: SAP | 
M5 01.05.2021 | Implementeringsplan fastsatt | 
M6 15.05.2021 | Data innhentet for oppretting av firma: UNIT4 | 
M7 20.05.2021 | Avklart økonomimodell | 
M8 01.06.2021 | Arbeidsorganisering 01.01.2022 fastsatt | 
M9 30.06.2021 | Firma SAP etablert | 
M10 31.09.2021 | Endring arbeidsorganisering gjennomført | 
M11 Medio sept | Firma Unit4 etablert | 
M12 01.10.2021 | Opplæring startet | 
M13 01.10.2021 | Rydding i data ferdig | 
M14 02.11.2021 | Konverteringsfil levert til DFØ | 
M15 02.11.2021 | Konvertering godkjent av DFØ | 
M16 01.01.2022 | Systembytte gjennomført og «live» | 
M17 01.01.2022 | Ansatte operative i nytt system | 
M18 12.01.2022 | Første lønnsutbetaling i nytt system | 
Jan
Feb
Mars
April
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Fremdrift
Go-live
Versj. dato: 17.03.2021
Ferie

## Slide 4
Jan
Feb
Mars
April
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
M3: Ideell arbeidsorganisering identifisert
M17: Ansatte operative i nytt system
M11: Endring arbeidsorganisering gjennomført
M12: Opplæring starter
M4: Data innhentet for oppretting av firma: SAP
M13: Rydding i data ferdig
M15: Konvertering godjent av DFØ
M18: Første lønnsutbetaling i nytt system
M6: Data innhentet for oppretting av firma: UNIT4
M5: Implementeringsplan fastsatt
M16:Systembytte gjennomført og «live»
M8: Arbeidsorganisering 01.01.2022 fastsatt
Teknisk innføring
Organisatorisk innføring
2021 – Overordnet prosjektoversikt
M7: Avklart økonomimodell
M2: Oppstart rydding i data
M9: Firma SAP etablert
M10: Firma Unit4-etablert
M14: Konverteringsfil levert til DFØ
M1: Felles oppstart
Versj. dato: 02.03.2021
Fremdrift
Integrasjoner og K-sted tilpassing
i org.reg er gjennomført
Beslutning om prosjektstruktur ny økonomimodell er tatt
2022:Budsjett med ny økonomimodell
Medarbeidere klar for å bruke BEVISST plan med ny økonomimodell for budsjett 2022
BEVISST