## Slide 1: Velkommen til kick-off!
Innføring BOTT ØL
11.02.2021

## Slide 2: Kort før vi begynner
Vi skal dele mye informasjon med dere i dag. Presentasjon blir lagt ut i etterkant. Og vi har satt av god til spørsmål
Vi til gjøre opptak av økten for å tilgjengeliggjøre den for alle i etterkant. Om du ikke vil være med på opptaket, må du skru av kameraet.
Vi er mange deltagere – husk å dempe mikrofonen. Det blir mulighet til å stille spørsmål via mentimeter.

## Slide 3: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 4: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 5: Velkommen!
Hvem er her i dag?
Hva ønsker vi at dere får ut av dagen?
Hva ønsker vi som prosjekt å få ut av dagen?

## Slide 6: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 7: Hva forventer du å få ut av disse to timene? Gå inn på menti.com og bruk koden 96 73 20 0

## Slide 8: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 9: Før vi begynner med presentasjonene
Vi vil oppfordre til at du noterer ned spørsmål du kommer på underveis, enten direkte på menti.com med samme kode som sist (96 73 20 0) eller for deg selv og senere inn i Mentimeter.
Vi vil bruke Mentimeter for å stille og stemme frem spørsmål (de du også vil ha svar på) og strukturere spørsmål og svar-runden slik at vi her får svart på de spørsmålene flest lurer på (og så vil vi svare på alle andre i etterkant)

## Slide 10: Kort status fra prosjektet
Prosjektet har benyttet viktig tid på å forankre og kvalitetssikre et felles ambisjonsnivå som vi skal oppnå gjennom innføringen av BOTT ØL
Vi har innhentet kunnskap og bygget kompetanse.
Vi har rigget oss klar til det intensive arbeidet som skal gjennomføres de kommende månedene for å sikre at vi har god tid til organisasjonsprosesser og forankring
Vi har sikret at vi har høstet lærdom fra UiB og UiO og vil holde tett dialog videre for å lære og bygge videre på erfaringene.
Vi har laget en felles nettside for informasjon og oppdatering: s.ntnu.no/bott-ol

## Slide 11: BOTT ØL Innføring
Fakultet
Innføring NV-fak
Lokalt ansvarlig
Innføring IE-fak
Lokalt ansvarlig
Digitaliseringsprogrammet
Innføring HF-fak Lokalt ansvarlig
Styringsgruppe BOTT ØL Innføring
Prosjekteier
Økonomi og eiendomsdirektør
Innføring IV-fak
Lokalt ansvarlig
Innføring SU-fak
Lokalt ansvarlig
Innføring AD-fak
Lokalt ansvarlig
Innføring ØK-fak
Lokalt ansvarlig
Innføring VM
Lokalt ansvarlig
Innføring MH-fak
Lokalt ansvarlig
Innføring FADM Lokalt ansvarlig
Fakultet
Fakultet
Fakultet/enheter
Prosjektkontor: Tore Hugubakken, Merete Aagesen
Prosjektleder: Jens Petter Nygård
Lokale Innføringer
BOTT Nasjonalprosjektet
Prosjekt: BOTT ØL Innføring
Operative prosesseiere
Økonomiavdelingen
HR- og HMS-avdelingen
Virksomhetsstyring
IT-avdelingen
System
BEVISST
Prosjektorganisering og plassering i organisasjonen
DFØ
P1) Endringsledelse og org. Forberedelse: Linn Rasch Aune
P2) Prosess: Gry-Lene Johansen
P3) System og teknisk innføring: Ekstern innleie
P3.1) Arkitektur, applikasjoner og integrasjoner: Hanne Iren Midtun P3.2) Teknisk innføring: Hans Martin Øverkil
Prosjektledelse
Kvalitetshåndtering
Prosesser og system
Endringsledelse og organisasjon
Rapportering og styring
Teknologi og integrasjoner
Produksjonssetting
Verdi
Lovpålagte krav
Prosjektorganisering
Områder

## Slide 12: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 13
Endringstakt avklart April 2021
Felles oppstart Februar 2021
Organisatoriske endringer avklart Mai 2021
Ansatte begynner opplæring Oktober 2021
Medarbeidere operative i nytt system Desember 2021
Datainnsamling UNIT 4 ERP ferdig Mai 2021
2021 – Milepeler – Innføring BOTT Økonomi og Lønn
Konverteringsfil levert Oktober 2021
Konvertering godkjent Desember 2021
System i drift
Første lønn Januar 2021
Design sprint prosessgjennomganger
Datainnsamling SAP ferdig April 2021
Teknisk innføring
Organisatorisk innføring
Versj. dato: 11.02.2021

## Slide 14
Jan
Feb
Mars
April
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Ny arbeidsorganisering fastsatt
Medarbeidere operative i nytt system
De nye rollene er tildelt, opplæring begynner
Datainnsamling SAP gjennomført
Levert konverteringsfil til DFØ
Konvertering godkjent av DFØ
Første lønnskjøring i nytt system gjennomført
Datainnsamling UNIT 4 ERP gjennomført
Felles oppstart gjennomført
Endringstakt for implementering avklart
Systembytte
Valgte organisatoriske endringer avgjort
Forankring
Prosess for tilpasning av arbeidsorganisering og -deling for valgte områder
Opplæring
Innsikt
Økonomimodell, prosessanalyse og arbeidsorganisering
Vurdering og beslutning
Teknisk innføring
Organisatorisk innføring
Rydding i data
NTNU-firma
Konvertering av data
Sikker drift
Datainnsamling SAP
Datainnsamling UBW
2021 – Aktivitetsoversikt – Innføring BOTT Økonomi og Lønn
Versj. dato: 11.02.2021

## Slide 15: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 16: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 17: Økonomimodell
Hvor står vi?
Har lagt et kunnskapsgrunnlag gjennom de månedlige workshoppene
  Er blitt kjent med økonomimodellen
  Har identifisert en del problemstillinger
Hva skjer fremover?
Intensivt arbeid med prosjektstrukturer og koststedstruktur feb-april for at konvertering av prosjekter og koststed kan gjøres til riktig tid
Det intensive arbeidet blir gjennomført med samme metodikk som for prosessgjennomgang
Fortsetter med månedlige workshopper for å sikre å bli kjent med bruk av økonomimodellen til god økonomistyring både innen BFV og BOA
Hva blir viktig?
Prioritere at vi i feb-april jobber med noen utvalgte problemstillinger for å sikre at økonomimodellen kan tas i bruk til riktig tid

## Slide 18: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 19
Jan
Feb
Mars
April
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Ny arbeidsorganisering fastsatt
Medarbeidere operative i nytt system
Ansatte begynner opplæring
Datainnsamling SAP gjennomført
Levert konverteringsfil til DFØ
Konvertering godkjent av DFØ
Første lønnskjøring i nytt system gjennomført
Datainnsamling UNIT 4 ERP gjennomført
Felles oppstart gjennomført
Endringstakt for implementering avklart
Systembytte
Valgte organisatoriske endringer avgjort
Forankring
Prosess for tilpasning av arbeidsorganisering og -deling for valgte områder
Opplæring
Innsikt
Prosessanalyse og arbeidsorganisering
Vurdering og beslutning
Teknisk innføring
Organisatorisk innføring
Rydding i data
NTNU-firma
Konvertering av data
Sikker drift
Datainnsamling SAP
Datainnsamling UBW
2021 – Aktivitetsoversikt – Innføring BOTT Økonomi og Lønn
Versj. dato: 11.02.2021

## Slide 20
Jan
Feb
Mars
April
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Ny arbeidsorganisering fastsatt
Medarbeidere operative i nytt system
Ansatte begynner opplæring
Datainnsamling SAP gjennomført
Levert konverteringsfil til DFØ
Konvertering godkjent av DFØ
Første lønnskjøring i nytt system gjennomført
Datainnsamling UNIT 4 ERP gjennomført
Felles oppstart gjennomført
Endringstakt for implementering avklart
Systembytte
Valgte organisatoriske endringer avgjort
Forankring
Prosess for tilpasning av arbeidsorganisering og -deling for valgte områder
Opplæring
Innsikt
Prosessanalyse og arbeidsorganisering
Vurdering og beslutning
Teknisk innføring
Organisatorisk innføring
Rydding i data
NTNU-firma
Konvertering av data
Sikker drift
Datainnsamling SAP
Datainnsamling UBW
2021 – Aktivitetsoversikt – Innføring BOTT Økonomi og Lønn
…og BEVISST
Integrasjoner og K-sted tilpassing
i org.reg er gjennomført
Beslutning om prosjektstruktur ny økonomimodell er tatt
Planlegge integrasjoner
Remodellering DVH
Remodellering rapporter og moduler
Remodellering rapporter og moduler
Tilpassing testfirma DFØ og mapping gamle plandata inn i ny modell (prosjekt)
Nedetid for mapping
2022:Budsjett med ny økonomimodell
Basiskurs BEVISST plan
PBO-kurs (leveranser)
Evaluering innføring
Basiskurs BEVISST plan og BEVISST innsikt
PBO-kurs (leveranser med ny økmodell)
Evaluering innføring
Medarbeidere klar for å bruke BEVISST plan med ny økonomimodell for budsjett 2022

## Slide 21
Basiskurs BEVISST plan
PBO-kurs (leveranser)
Evaluering innføring
Jan
Feb
Mars
April
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Ny arbeidsorganisering fastsatt
Medarbeidere operative i nytt system
Ansatte begynner opplæring
Datainnsamling SAP gjennomført
Levert konverteringsfil til DFØ
Konvertering godkjent av DFØ
Første lønnskjøring i nytt system gjennomført
Datainnsamling UNIT 4 ERP gjennomført
Felles oppstart gjennomført
Endringstakt for implementering avklart
Systembytte
Valgte organisatoriske endringer avgjort
Forankring
Prosess for tilpasning av arbeidsorganisering og -deling for valgte områder
Opplæring
Innsikt
Prosessanalyse og arbeidsorganisering
Vurdering og beslutning
Teknisk innføring
Organisatorisk innføring
Rydding i data
NTNU-firma
Konvertering av data
Sikker drift
Datainnsamling SAP
Datainnsamling UBW
2021 – Aktivitetsoversikt – Innføring BOTT Økonomi og Lønn
Versj. dato: 11.02.2021
…og BEVISST
Integrasjoner og K-sted tilpassing
i org.reg er gjennomført
Beslutning om prosjektstruktur ny økonomimodell er tatt
2022:Budsjett med ny økonomimodell
Medarbeidere klar for å bruke BEVISST plan med ny økonomimodell for budsjett 2022
Basiskurs BEVISST plan og BEVISST innsikt
PBO-kurs (leveranser med ny økmodell)
Evaluering innføring
Planlegge integrasjoner
Remodellering DVH
Remodellering rapporter og moduler
Remodellering rapporter og moduler
Tilpassing testfirma DFØ og mapping gamle plandata inn i ny modell (prosjekt)
Nedetid for mapping

## Slide 22: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 23: Systeminnføring
Hvor står vi?
Overordnet plan DFØ –NTNU
Arbeidsgrupper for datainnsamling og konvertering
Hva skjer fremover?
Rydding data
Datainnsamling SAP : 19/3 – 23/4
Datainnsamling unit 4 erp: 15/4 – 15/5
Konvertering – oktober
Hva blir viktig?
Prioritere rydding i data – prosjekter bør ha fokus
Nok fagressurser i arbeidet
Samhandling DFØ-NTNU
Rydding i data
NTNU-firma
Konvertering av data
Sikker drift
Datainnsamling SAP
Datainnsamling UBW
Jan
Feb
Mars
April
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
Feb

## Slide 24: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 25: Prosessgjennomgang
Forankring
Prosess for tilpasning av arbeidsorganisering og -deling for valgte områder
Opplæring
Innsikt
Prosessanalyse og organisering
Vurdering og beslutning
Prosjektet vil ta ansvar for å:
Gå gjennom BOTTs roller og prosesser og se på hvordan disse kan tas i bruk på tvers av nivåene for å finne den beste løsningen som utnytter mulighetene som ligger i systemene
Se på roller, oppgaver og prosesser og utarbeide en løsningsbeskrivelse for hele NTNU innenfor:
  Prosjektøkonomi
  Lønn og lønnsnær HR
  Behov til betaling
Løsningen skal beskrive felles arbeidsform, forbedring og effektivisering av arbeidsprosessene og organisatoriske tilpasninger for å få full nytteverdi av systemene
Basert på valg løsning for arbeidsform, arbeidsprosesser og foreslåtte organisatoriske tilpasninger skal endringsbehov i forhold til dagens situasjon kartlegges og brukes som grunnlag for å fastsette hvilke endringer som skal gjøres fra 1.1.2022 og hvilke endringer som skal gjøres påfølgende år
Jan
Feb
Mars
April
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Des

## Slide 26
Jan
Feb
Mars
April
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Gjennomføring av prosessgjennomgang
Kunnskapsgrunnlag
nye BOTT-prosesser Grunnlag for videre arbeid
Uke 6-10
Påskeferie
Uke 13
Kick-off
Uke 6
(11.02.21)
Beslutningsgrunnlag
nye BOTT-prosesser
Uke 14-15
Gap-analyse
nye prosesser
Uke 13
*) Det legges opp til løpende behandling i SESAM, AMU og LOSAM
Lokal
Interessent-
analyse
Uke 5-7
Design sprint
Behov til betaling
Uke 11
(15.03.21)
Design sprint
Lønn og lønnsnær HR
Uke 9
(01.03.21)
Design sprint
Prosjektøkonomi
Uke 10
(08.03.21)
Organisatorisk behandling nye prosesser
Arbeidsorganisering/deling
15.03 Styringsgruppemøte
18.03 Administrativt lederforum
26.03 SESAM
30.03 Dekanmøte
Organisatorisk behandling
Implementeringsplan for ny arbeidsorganisering og deling
05.04 Styringsgruppemøte
xx.04 Administrativt lederforum
16.04 SESAM
20.04 Dekanmøte
Arbeid med Økonomimodell Uke 6-9

## Slide 27
Uke 10-12
Gap-analyse
nye prosesser
Uke 8 -13
Forrige steg:
Uke 9
Design sprint
Lønn og lønnsnær HR
Uke 12
Ferdigstille lokal
gap-analyse for
Lønn og lønnsnær HR
Uke 10
Felles allmøte for interessenter med presentasjon av løsningsforslag og informasjon om høringsrunde
Ansvarlig: prosessansvarlig Lønn og lønnsnær HR og en utpekt fagansvarlig
Uke 10-12
Høringsrunde
på løsningsforslag Lønn og lønnsnær HR
Uke 10-12
Ev. lokale forankringsaktiviteter
Lønn og lønnsnær HR
i hht. lokal interessentanalyse.
Lokal forankring – løsningsforslag (eksempel Lønn og lønnsnær HR)

## Slide 28
Design Sprints
Formål: utarbeide løsningsforslag til identifiserte problemstillinger
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Forståelse | Hypoteser | Test | Bearbeide innspill | Løsningsforslag
Definerte problemstillinger Intervju av relevante referansepersoner | Konkrete løsningsforslag per problemstilling Prioritere 2-3 forslag per problemstilling | Presentere løsningsforslag for referanseteam Innspill fra operativ prosesseier | Bearbeide innspill med Kjerneteamet Ferdigstille løsningsforslag | Presentere løsningsforslag OK fra operativ prosesseier
Kjerneteam Intervjuobjekter/ fokusgrupper Referanseteam | Kjerneteam | Kjerneteam Intervjuobjekter Operativ prosesseier Workshop med Referanseteam | Kjerneteam | Kjerneteam Operativ prosesseier
Deltakere
Aktiviteter

## Slide 29: Etablering av ressursteam og kjerneteam
Etablere ressursteam og kjerneteam pr. prosess som faglig forankringsarena
  Økonomimodell
  Behov til Betaling
  Lønn- og lønnsnær HR
  Prosjektøkonomi
Ressursteam bemannes fra fellesadm og fakultetene
  prosessansvarlig linjeleder/fagleder
  fagansvarlig pr. prosess fra fakultetene
  fagressurser pr. prosess fra fellesadm og fakultetene
Kjerneteam
  kjerneteamene pr. prosess utgår fra ressursteamet
  kjerneteamene som jobber med forslag til løsning til behandling til ressursteamet

## Slide 30: Detaljert framdriftsplan

## Slide 31: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 32: Organisasjonsprosesser
Hvor står vi
Vi har laget gode prosesser ifbm. prosessgjennomgang og felles ambisjonsnivå
Rigger for å bistå enhetene i gjennomføring av arbeidet
Interessentanalyse og forankring av prosjekt og prosess
Hva skjer fremover
Utvikling av felles rammeverk og tilnærming for endring
Støtte med fasilitering i prosessgjennomgang
Hva blir viktig:
Åpne og forutsigbare prosesser med god forankring
God dialog med organisasjonen for å forstå behov og ønsker
Skape felles retning og trygghet
Notes: Vi skal bistå i de ulike endringprosessene med: Informasjonsmateriell, metodisk verktøy, regi av prosess og praktisk støtte.
GAP-analysen og videre besluttninger vil gi føring for grad av endring.
* Faseinndeling / interessentanalyse
* Designsprint
* Kommunikasjon

## Slide 33: Organisasjonsprosesser
Forankring
Prosess for tilpasning av arbeidsorganisering og -deling for valgte områder
Opplæring
Innsikt
Prosessanalyse og organisering
Vurdering og beslutning
Prosjektet vil ta ansvar for å:
Utvikle og formidle detaljert fremgangsmåte for å støtte enhetene i håndtering av endringene
Vi vil kartlegge og lage en prosessplan for formell håndtering (LOSAM og IDF) på enhetene
Håndtere SESAM og AMU på sentralt nivå
Bistå med rådgivning og prosessveiledning til enkelte enheter etter behov
Praktisk støtte til gjennomføring av endring
Metodisk verktøy for endringsprosesser (verktøykasse)
Rådgivning og prosess ihht. lovkrav
Jan
Feb
Mars
April
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Des

## Slide 34: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 35: Pause
Tid igjen

## Slide 36: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 37: Spørsmål og svar på Mentimeter
Vi skal bruke Mentimeter (menti.com)
Legg inn de spørsmålene du har tenkt på før og under pausen (og alle som du har lagt inn underveis er med) på menti.com med koden 96 73 20 0
Stem opp de spørsmålene du vil ha svar på (vi jobber oss gjennom så mange vi klarer)
Alle spørsmål svares ut under møtet eller på landingssiden etterpå (s.ntnu.no/bott-ol)

## Slide 38: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 39: Hva vil dette kreve av oss? Gå inn på menti.com og bruk koden 96 73 20 0

## Slide 40: Agenda
Velkommen
Forventninger til Kick-off
Prosjektorganisering og kort status
Overordnet fremdriftsplan
Hva skjer innen:
- økonomimodell
- BEVISST
- systeminnføring
- prosessgjennomgang
- organisasjonsprosesser
Pause (09.10 - 09.15)
Spørsmål og svar
Hva vil dette kreve av oss?
Avrunding og veien videre

## Slide 41: Avrunding
Hva skjer nå?
Hvordan vil vi holde dere oppdatert?
Hva blir viktig videre?

## Slide 42: Lurer du på noe?
s.ntnu.no/bott-ol
Her har vi samlet informasjon, linker og kontaktinformasjon fra prosjektet

## Slide 43: Takk for i dag!