**Møtereferat**

|  |  |
| --- | --- |
| Til stede: | Jan Frode Hatlen, Karl Erik Haug, Espen Andresen, Mats Ingulstad, Lise Rye, Lars Asle Einarsen, John Kamsvåg (sekretær) |
| Forfall: | Anne Kristine Børresen, Pål Thonstad Sandvik |
| Kopi til: |  |
| Gjelder: | **Gjenopprettingsprosjektet - prosjektgruppemøte** |
| Møtetid: | 18.05.2022 10.00-11.00 | Møtested: | Møterom 4402D |
| Signatur: |   |

**Sak: Periodiske evalueringer – prosessplan**

Bakgrunn: Rapportene for periodisk evaluering av historieprogrammene og lektorprogrammet i historie ventes å foreligge i august 2022. Første frist for endringer i programmene er 01.11.2022.

Utvidet ledergruppe kom i møte 18.05.2022 fram til en prosessplan som ble lagt fram i prosjektgruppemøtet.

Foreslått prosessplan:

1. Informasjon til alle ansatte tilknyttet lektorprogrammet i historie og historieprogrammene om at det kommer rapporter med vurderinger og anbefalinger fra de periodiske evalueringene i august 2022.
2. Rapportene presenteres i ledermøtet for Gjenopprettingsprosjektet (GOP)
* Risikovurdering og videre prosess drøftes
	+ Konsekvensvurdering
	+ To program – ulike vurderinger?
1. Rapportene presenteres i utvidet ledermøte for GOP
* Risikovurdering presenteres
* Tidsplan presenteres
1. Rapportene presenteres i prosjektgruppa for GOP
* Tidsplan presenteres
* Eventuelle arbeidsgrupper på tvers for oppfølging vurderes/drøftes
1. Rapportene presenteres i felles lærermøte m. vitenskapelige og administrativt tilsatte
	* Tidsplan presenteres
	* Spørsmål om eventuelle arbeidsgrupper på tvers legges fram
	* Medarbeiderne bes om å komme med innspill til oppfølging av rapportene
2. Programrådene diskuterer rapportene
* Innspill til rapportene og forslag til tiltak drøftes
	+ Eventuelle arbeidsgrupper på tvers for oppfølging drøftes/vurderes
1. Tiltaksplaner presenteres og diskuteres
	* Første frist for justeringer er 01.11.2022
	* På basis av forslag fra arbeidsgrupper?
	* Felles lærermøte?

Det kom spørsmål om anbefalingene fra prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier, blant annet tverrfaglige profiler, kompetanseprofiler og arbeidslivsrelevans i studiene, blir tatt med inn i de periodiske evalueringene. Det er ikke mulig å si noe om dette før rapportene foreligger.

*Det framkom i møtet ingen innsigelser mot den foreslåtte prosessplanen.*