## Slide 1: Informasjonsmøte for ledere
BOTT ØL Innføring og NTNU Sak
7. september 2022

## Slide 2: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status fra lokalt arbeid med innføringene ved IE
BOTT ØL Innføring
Spørsmål og innspill til BOTT ØL
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Avslutning

## Slide 3: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status fra lokalt arbeid med innføringene ved IE
BOTT ØL Innføring
Spørsmål og innspill til BOTT ØL
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Avslutning

## Slide 4
Vi skal dele mye informasjon med dere i dag.
Vi vil gjøre opptak av møtet
Vi er mange deltagere – husk å dempe mikrofonen.
Kort før vi begynner:

## Slide 5: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status fra lokalt arbeid med innføringene ved IE
BOTT ØL Innføring
Spørsmål og innspill til BOTT ØL
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Avslutning

## Slide 6: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status fra lokalt arbeid med innføringene ved IE
BOTT ØL Innføring
Spørsmål og innspill til BOTT ØL
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Avslutning

## Slide 7: Mål for møtet
Få en felles forståelse for BOTT ØL
Innspill til ambisjonsnivå
  - For 2021
  - Fram til 2025
Gi ledere forståelse for sin rolle og sin del av ansvaret for innføringene på sin enhet

## Slide 8: Forventninger til alle linjeledere:
Forberede egne ansatte
  Formidle informasjon om løsningene til egne ansatte
  Hvordan kan vi være best mulig forberedt på ny hverdag?
Sørge for at det settes av nok tid til opplæring
  Alle medarbeidere som skal fylle roller i ny løsning må få delta i opplæringsløpene
  Være gode guider inn til opplæringsressursene
Unngå toppbelastninger og skjerme nøkkelpersonell
Planlegg for sikker drift i overgangsfasen
  Identifiser kritiske funksjoner og nøkkelpersoner
Følg de prosesser og rutiner som er laget
Vær forberedt på overgangsproblemer og at ikke alle forventninger blir innfridd

## Slide 9: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status fra lokalt arbeid med innføringene ved IE
BOTT ØL Innføring
Spørsmål og innspill til BOTT ØL
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Avslutning

## Slide 10: Diverse aktiviteter BOTT ØL - IE vår/sommer 2022
Sentralt innføringsprosjekt NTNU: ukentlige møter med Innføringsledere
Diverse infomøter/BOTT kafeer i regi av sentralt innføringsprosjekt
Innføringsleder med i Styringsgruppa
Møter i Innføringsgruppa på IE (kontorsjefer, ressurspersoner på ulike fagområder, fagpersoner fakadm mm)
Tema også på egne møter med kontorsjefer/seksjonsledere
Egne interne BOTT ØL møter med ressurspersoner fra fakadm
Temaspesifikke områder på BOTT ØL tatt i følgende fora:
  HR forum
  Prosjektøkonomforum
  Controllerkontaktforum
  (BtB)
Info i LOSAM
Info på LG møter
Overføring av oppgaver til sentralt Tjenestesenter – samhandling og deltakelse i felles møter med HR på IE
Prosessrådgivere (ekspert/superbruker) – tidlig opplæring
Sertifisering av anskaffelsesrådgivere

## Slide 11: Fra LG møte juni 2022: Høst 2022:
Mange skal gjennom opplæring (okt-des), bli kjent med nye systemer, rutiner endres, rydding i data mm.
Hva gjør instituttene for å ivareta «sikker drift» høsten 2022?

## Slide 12: Prosess, Systemer og Organisering (PSO)
Vi står sammen med UiB, UiO og UiT i felles roller, prosesser og systemer. Disse er utviklet i fellesskap og tatt i bruk på de tre andre universitetene.
I fjor ble det jobbet godt med å forstå og ta disse prosessene "hjem til NTNU» og jobbe i et PSO-perspektiv der vi må få de tre delene til å henge sammen.
BOTT ØL vil føre med seg at mange ansatte får nye roller, må jobbe på nye måter, og alle ansatte vil på et eller annet vis få et eller flere nye systemer å forholde seg til.
Prosesser
Organisering
Systemer
Brukerdokumentasjon, roller, opplæringsmateriell med mer ligger på felles samleside: bott-samarbeidet.no
Notes: Viktig å se innføringen i et helhetsperspektiv – mer enn en systemimplementering. For å lykkes må system ses i sammenheng med innføring av nye prosesser og roller.

## Slide 13: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status fra lokalt arbeid med innføringene ved IE
BOTT ØL Innføring
Spørsmål og innspill til BOTT ØL
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Avslutning

## Slide 14
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
des
jan
feb
Sikker drift
Opplæring
Konvertering
Planlegge, innsikt, testing, prosesser
DFØ + alle
Organisatorisk tilpassing/roller
Opplæring og brukerstøtte
P2
Videreutvikle løsning
Testmiljø og
integrasjoner
Sikker drift
PL
Teste, justere og utvikle
Go-live
Etablere plan, avklare portefølje og erfaringslæring
Hovedaktør
Konvertering og produksjon
Tjenestesenter
PL
Etablere fra DFØ
Hovedfokus
PL
Forbedring, prosessutvikling og tilpasning før nytt system
Delprosjekt
Rammer DFØ
Prosessarbeid
Fremdrift
Sommerferie
Plan DFØ Datainnsamling, konvertering og produksjon
Hovedopplæring/brukerstøtte
Videreutvikle bruke og forstå
P3/P1/P2
PL
Etablere felles tjenestesenter
01.01.2023
P1
Budsjettering i ny økmod i BEVISST
Etablere plan
P2
Tidlig opplæring
Prosjektfremdriftsplan

## Slide 15
Overordnet status
BOTT ØL Hovedprosjektet
Fremdrift
Aktiviteter inneværende periode 14.08 – 07.09
Gjennomført systemgjennomgang med DFØ Oppstart dedikerte ukentlige konverteringsmøter med DFØ Ferdigstilt arbeid med innmelding av roller, ryddeaktivteter og forberedelser til konvertering av data. Omfattende opplæringsplan er ferdig og tidligopplæring og egenopplæring startet Gjennomført BOTT-ØL-kafé for alle lederne, og spesifikk kafé for TOA prosess. Komplett pakke utarbeidet for Innføringslederne (Prosessboka med bl.a. oversikt over leveranser, Brukerhistorier, Informasjonsmateriell, Opplæringsplan på Web, mm) Stor aktivitet i alle delprosjekter, fremdrift og aktiviteter ihht. plan
Små seiere siden sist
God stemning i prosjektet og opplevd god forankring i organisasjonen Rydding gir oss økt datakvalitet i overgang Mer innsikt og økt synlighet Godt samarbeid og koordinering med SAK God mottakelse av opplæringsplan og lett tilgjengelig informasjon om opplæringsaktiviteter på nett Kick-off med Innføringslederne med inspirerende innlegg om hvordan fakultet kan forberede seg på endringer som kommer
Sentrale aktiviteter neste periode 07.09 - 17.10
Systemgjennomgang med DFØ for BtB (9.september) Ferdigstille arbeid med (i tett samarbeid med fakultet og FA) organisasjonsstruktur, KSTED og SAP struktur (15.09 intern frist/1.10 frist leveranse DFØ) Videreføre arbeid i henhold til planer i ulike delprosjekter og arbeidsgrupper Implementere opplæringsplan med fokus på tidligopplæring for prosessveiledere, egenlæring og etablering av nettverk Videreføre systematisk kommunikasjonsarbeid tilpasset ulike interessentgrupper Tett samarbeid med innføringslederne på fakultet og FA Sikre kapasitet og kompetanse i hele prosjektorganisasjonen
Bekymringer, risiko, nødvendige beslutninger
Tempo i å rette opp mangler og feil ved eksisterende løsninger fra DFØ Det tar lang tid å eventuelt endre på standardiserte løsninger som er tilpasset BOTT. Det er få muligheter til å gjøre endringer i systemene før oppgang Betydelig arbeid som skal gjøres i høst og i forbindelse med oppgang/overgang og belastning dette vil medføre for sentrale medarbeidere Sikre tilstrekkelig kapasitet i prosjektfasen og god brukerstøtte i forbindelse med oppgang
Prosjektrisiko
Dato | 07.09.2022
Statusoppdatering
Kritiske avvik, tiltak må iverksettes
Avvik, ikke kritisk
I henhold til plan

## Slide 16: Særskilt fokus framover
Konvertering
Opplæring Alle ansatte på NTNU må læra systema
Sikker drift og brukarstøtte
Vi må sikre at alt fungerer både før og etter oppgang, og at brukerne får den støtten de trenger
Konvertering Våre data må samles inn, kvalitetssikres og leses inn i DFØs systemer

## Slide 17: Korleis skal me lukkast ilag?
Prosjektet
Einingane
Prioritera tid til læring og kvalitet
Sikra god kvalitet i konverterte data
Læra ilag og dela med kvarandre
Sikra forankring og forståing for nye prosessar og rollar
Framsnakka BOTT ØL og kva me skal få til i lag – halda laget samla!
Vera gode på rett informasjon til rett tid
Vera tilgjengelige for spørsmål og innspel gjennom etablerte fora og kanalar
Sørga for at PSO-perspektivet ivaretakast og fremjast
Sikra kontroll, fristar og leveransar til DFØ
Sikra opplæring som planlagt

## Slide 18: Kvar finn eg meir informasjon?
s.ntnu.no/bott-ol
bott-samarbeidet.no/
Innførings-teams
Her finner du all felles informasjon om prosjektet inkl. planer, opplæringsmateriell, siste status, styringsgruppepapirer, månedsrapporter m.m.
Her ligger alle standardiserte roller, prosesser, opplæringsmatriell m.m. produsert av nasjonalprosjektet.
Her er det mer løpende informasjon produsert av prosjektet og moglegheit for å sjå spørsmål/svar m.m.

## Slide 19: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status fra lokalt arbeid med innføringene ved IE
BOTT ØL Innføring
Spørsmål og innspill til BOTT ØL
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Avslutning

## Slide 20: Spørsmål eller innspill til BOTT ØL?
Menti.com
Kode: 93877422

## Slide 21: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status fra lokalt arbeid med innføringene ved IE
BOTT ØL Innføring
Spørsmål og innspill til BOTT ØL
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Avslutning

## Slide 22: Hva gjør vi sammen for å lykkes?
Utvikling i UH Sak
Prosjektdeltagere fra sektoren
Kravspesifikasjon
Demo og tilbakemeldinger
Omfattende akseptansetest
Erstatte tjenester i ePhorte
Lage digital støtte for prosesser
Sikre integrasjoner
I tett samarbeid med organisasjonen
Ivareta den enkelte
Involvering og dialog
Opplæring
Brukerstøtte
Lokalt lederansvar
Sikre tilgang på gamle saker
Rydding og dokumentfangst
Dokumentasjon fra ePhorte blir tilgjengelig

## Slide 23: UH Sak: Utvikling av løsning går fremover. Krever noe mer tid.
OBS! Demobilde fra pågående utvikling
Innføring ved NTNU flyttes fra 1. mars til tentativt mot slutten av april 2023.
OBS!
Skal vurdere risiko med tidspunktet
Kontinuerlig vurdering når ny informasjon blir tilgjengelig

## Slide 24: Hva betyr innføringen i 2023?
Administrativt ansatt
Leder
Vitenskapelig ansatt
Nytt saksbehandlingssystem med mulighet for mer støtte til arbeidet
Lesetilgang til saker fra ePhorte i ny plattform
Prosess-støtte for noen prosesser
Verktøy for samarbeid, koordinering, oversikt, fordeling, godkjenning og delegering kan gi rom for utvikling egen enhet
Må ta ansvar for innføring og bruk i sin enhet, inkludert ressursplanlegging og informasjon
Tilgangsbestilling for sine ansatte
Godkjenning av utdanning
Søknad om kompetanseopprykk
Styre, råd og utvalg
Berører hele NTNU og etter hvert alle ansatte og studenter
Vi er pilot og først ut i sektoren
Vi får en ny tilgangsstyring
Oppstartsfase med fortsettelse av pågående saker

## Slide 25
Felles kultur for kvalitet i arbeidsprosesser
Studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere skal oppleve lik behandling og at NTNU fremstår som ett NTNU med én tydelig vei inn til relevante saker.
Formål med bruker- og rollebasert opplæring er å forbedre kvalitet i arbeidsprosesser ved NTNU gjennom å styrke den generelle kompetansen på offentlig forvaltning og saksbehandling innen alle funksjonsområder.

## Slide 26
NTNU Sak bruker- og rollebasert opplæring
Opplæring i saksbehandling for alle
Studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere skal oppleve lik behandling og at NTNU fremstår som ett NTNU med én tydelig vei inn til relevante saker. Formål med bruker- og rollebasert opplæring er å forbedre kvalitet i arbeidsprosesser ved NTNU gjennom å styrke den generelle kompetansen på offentlig forvaltning og saksbehandling innen alle funksjonsområder.
Felles kultur for kvalitet i arbeidsprosesser
Mål: Deltakerne har fått grunnleggende kunnskap om lovverk og prinsipper innenfor offentlig forvaltning.
Fase 1: Bli kjent med offentlig forvaltning
Mål: Deltakerne har nødvendig kunnskap og ferdigheter til å kunne bruke de nye systemene korrekt og effektivt, og jobbe i henhold til nye arbeidsprosesser.
Fase 3: Innføring av NTNU Sak -verktøysfokus
Mål: Deltakeren har kunnskap om, kan anvende og bidra til utvikling av prosesser innenfor eget fagområde.
Fase 4: Rollebasert opplæring - funksjonsområder
Mål: Deltakerne har økt forståelse for saksbehandlerrollen ved NTNU. Deltakerne forstår viktigheten med riktig saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning.
Fase 2: Saksbehandling på NTNU
Vår 2022
Høst 2022
Vår 2023
Høst 2023
Notes: Marte og Gry

## Slide 27: Start kulturarbeidet allerede på neste møte sammen med dine kollegaer! Kursene sendes ut på lenke av innføringslederne ved fakultetene og Fellesadministrative avdelinger
E-læringskurs i offentlighetsloven og innsyn
E-læringskurs i forvaltningsloven
E-læringskurs i forvaltningsetikk
E-læringskurs i journalføring og arkivering
Dette er statlige e-læringskurs vi har lagd egne NTNU case til og «pakket inn» i nanolearning
Fase 1: Bli kjent med offentlig forvaltning
Praktisk tips:
NV-fakultetet distribuerer kursene gjennom sine fagadministrative nettverk drevet av seksjonslederne for forskning, utdanning, HR og økonomi

## Slide 28: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status fra lokalt arbeid med innføringene ved IE
BOTT ØL Innføring
Spørsmål og innspill til BOTT ØL
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Avslutning

## Slide 29: Spørsmål eller innspill til NTNU Sak?
Menti.com
Kode: 64134377

## Slide 30: Informasjon om prosjektene
Informasjonsmøte for ledere 10. juni
  Presentasjon og opptak
Følg BOTT- og UH-samarbeidet på Innsida
Lenke til nettsider:
  BOTT ØL
  NTNU Sak
Kafeer med informasjon om prosjektene
  NTNU Sak 8. september kl 9-10
  Opptak og presentasjon fra BOTT ØL fagkafe: TOA
Send oss spørsmål i NTNU Hjelp
  BOTT ØL
  NTNU Sak

## Slide 31: Agenda
Praktisk informasjon
Velkommen
Mål for møtet
Status fra lokalt arbeid med innføringene ved IE
BOTT ØL Innføring
Spørsmål og innspill til BOTT ØL
NTNU Sak
Spørsmål og innspill til NTNU Sak
Avslutning

## Slide 32: Orientering fra Tjenestesenteret

## Slide 33: Takk for deltakelsen!