## Slide 1: NTNU – Samlokaliseringsprosjektet - fusjon
Status mars 2018 Felles LOSAM Fellesadministrasjonen 11. april 2018

## Slide 2
Lærerutdanning
Fellesadm.–
HR-HMS-avd, Øk.avd, IT-avd, Studieadm.,
Dok.forvalting
IE - Elektrolabber, Allmenn forkurs
IE – Elektroniske systemer, El.kraft, Tekn. Kyb,
Datateknikk og informatikk
IV – Fornybar energi
IV – Maskin og logistikk
IV – Bygg og miljø
IV – Geologi og berg
NV – Materialteknologi
ØK– Samfunnsøkonomi
NV – Matteknologi (utredes)
Samlokalisering etter fusjon – nye lokasjoner 2018-2020:
IV - Program for Industriell økologi (IndEcol)

## Slide 3: Prosjektoversikt - samlokalisering etter fusjon
Prosjekter under gjennomføring
  Fra Kalvskinnet til Gløshaugen:
  IV - fornybar energi til Varmeteknisk
  IE - IDI undervisning/studentareal til Realfagbygget A-blokka
  IE – Elektrolabber og Allmenn forkurs til Høgskoleringen 3
  IE - Elektroniske systemer, El.kraft, Tekn. Kyb til Elektroblokkene
  Fra Gløshaugen til Kalvskinnet:
  Fellesadm - Digital eksamen til Sukkerhuset
Prosjekter under planlegging/prosjektering
  Fra Kalvskinnet/Dragvoll til Gløshaugen:
  IV - Geologi og berg til Valgrinda (nybygg)
  IV - Maskin og logistikk​ til Verkstedteknisk
  IV - Bygg og miljø til Bygningsteknisk
  ØK - Samfunnsøkonomi til Rustbygget
  Fra Moholt/Dragvoll/Gløshaugen til Kalvskinnet:
  SU – Lærerutdanningen fra Moholt til Gunnerus gt. 1
  Fellesadm - Øk.avd, IT-avd, Avd for studieadm., Avd for dok.forvaltning, HR-HMS-avd
Prosjekter ikke startet planlegging/prosjektering
  Fra Kalvskinnet til Gløshaugen
  IE - Datateknikk og informatikk til IT-bygg
  IV - Program for Industriell økologi (IndEcol) til Oppredningen
  NV – Materialteknologi til Oppredningen
  NV – Kjemilaboratorier til Realfagbygget
  NV – Mat-teknologi til Realfagbygget (utredes)
  Felleslab IE,IV og NV til Oppredningen

## Slide 4: Overordnet status
Fremdrift
  Samling av lærerutdanningen på Kalvskinnet i rute til desember 2018, men stram tidsplan
  Øvrige flyttinger kan gjennomføres innen 2020 (forutsatt økonomisk ramme)
Økonomi
  Estimert sluttprognose over avsatt ramme på 415 MNOK
Omfang/kvalitet
  Gap mellom grunnlag for kalkyler og forventninger
    fysisk samlokalisering vs faglig integrasjon
    midlertidig vs langsiktig løsning
    Arbeidsplassutforming / undervisningsarealer
  Gap i grunnlaget for bygningsmessige tiltak og reell behov
    Endringer i forutsetninger/grunnlag for kalkyle
    Behov for større bygningsmessige tilpasninger enn forutsatt

## Slide 5: Tiltak i prosjektet
Avklarer forutsetninger med inst/fakultet
Kvalitetssikrer kalkyler, inkl kuttliste
Tilfører økt kapasitet fra interne organisasjon eiendom og øker eksternt innleie av kapasitet
Styringsmessig avklaringer inkl avklaringer med Campusprosjektet

## Slide 6: Fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet
Vår 2018 - >
  Prosess med berørte avdelinger – avklare funksjoner/behov
  Innspill ombygging av Gunnerus gt. 1 (Sør-del), Sverres gt. 10, Akrinn
Sverres gt. 10
  Planlegging og prosjektering høst 2018
  Byggestart høst 2019
  Ferdigstillelse høst 2020
Gunnerus gt. 1 – Søndre del
  Planlegging og prosjektering høst 2018
  Byggestart januar 2020
  Ferdigstillelse aug 2020
Akrinn
  Planlegging og prosjektering høst 2018
  Byggestart aug 2020
  Ferdigstillelse nov 2020
Planlegging og ombygging utføres av Statsbygg som er byggeier.

## Slide 7: Prosjektorganisasjon SAMLOK
Hovedprosjektleder: Jens Petter Nygård, seniorrådgiver i rektors stab
  Prosjektleder for organisasjonsprosesser: Jens Petter Nygård, seniorrådgiver i rektors stab
    Prosjektstøtte organisasjonsprosesser:
      Eiendomsutvikling - Nils Jørgen Moltubakk, Anne Karoline Simonsen, Karl Fredrik Torp
      Prosess//forankring/rådgivning - Trond Singsaas
      Kommunikasjon - Tanja Mathiesen
      Organisasjon/HMS - Linn Rasch Aune
      Medvirkning - Brit Stolsmo
      Læringsmiljø - Frank Børø
      Flytting - Randi Askim Tiller
  Prosjektleder for byggeprosesser: Arvid Eriksen Skjervik, HR Prosjekt AS
    Prosjektstøtte byggeprosesser :
      Programansvarlige - Nils Jørgen Moltubakk, Anne Karoline Simonsen, Karl Fredrik Torp
      Eiendomsforvaltning – Geir Nilsen, Børge Aune
      Prosjektstyring (plan, økonom, fremdrift, risiko) – Einar Kristoffersen Skei, Nina Oxås Nilsen
      Tekniske flyttinger- Randi Askim Tiller
      Interne og eksterne delprosjektledere
      Rådgivende ingeniører og prosjekteringsteam

## Slide 8: Den overordnede prosessen
Behov
Konsept-utvikling
Konsept-bearbeid-ing
Detalj-prosj-ektering
Produk-sjon
Over-levering/bruk
Prosessen har følgende overordnede faser
Fase
Hoved-aktivitet
Etablere felles mål
Kvalitetssikre programnotat
Tenke bruk av lokaler (romplan)
Konkretisere og detaljere planer og bygg
Flytting og overtaking
Planlegge organisering i samlokalisert bygg