**Oppsummering møte i fagråd for utstillinger og arrangement 6. mars 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Møtte:  | Bernt, Ingrid, Lise Mariann, Tove (leder) |
| Sted:  | Munin |
| Referent: | Tove |
|  |  |

Dette var det første møte i fagrådet etter at Tove tok over som formidlingssjef 1. februar 2023. Formidlingssjef leder fagrådet, som har hatt en pause i noen måneder.

**Saker til orientering:**

* Tove sa litt om status for Neandertalerne-utstillingen

**Saker til drøfting:**

**FFUA 01/23: Revisjon og videreutvikling av Langsiktig strategisk utviklingsplan**

Den såkalte [LSU](https://i.ntnu.no/documents/1306938287/1306995382/Langsiktig%2Bstrategisk%2Butstillingsplan%2B2017-2022.pdf/8dc9256d-56aa-4316-8f19-a027a0ddc9cd?t=1484641456146&status=0) hadde varighet ut 2022 og bør revideres. Det er lagt inn i utkast til årsplan fra UPS (m.fl.).

* Fagrådet er enig i at LSU må revideres, og i ambisjonen om et femårig utstillingsprogram.
* Fagrådet ønsker å se revisjon av FUTURUM i sammenheng med Skogen og Web screen interface-tiltaket, og ber Tove spørre Randi Wenche om å være prosjektleder, med oppstart etter Neandertalerne-åpning. For interface-delen må det sikres UX-kompetanse.
* Fagrådet minner om Lewis Chessmen-utstillingsønsket og ber om at det settes ned en prosjektgruppe.
* Fagrådet etterlyser rutiner for innlån. Formidlingssjef tar initiativ for å få etablert/oppdatert slike rutiner.

**FFUA 02/23: Vikingtidsutstilling på Kalvskinnet**

Tiltaket er vedtatt i MS-sak 02/23, med følgende vurdering: «Forslag 5 fra IAK, Vikingtidsutstilling på Kalvskinnet, legger opp til en egeninnsats på 3,4 årsverk, samt innkjøp for til sammen 1,68 millioner kroner. Det bør vurderes om forslaget kan revideres og eventuelt nedskaleres hvis museets budsjettsituasjon fordrer dette. Det bør også vurderes på instituttnivå å bemanne prosjektet i lys av potensialet for ekstern inntjening. Dette er å anse som et strategisk viktig utviklingsprosjekt på utstillingssiden, og det er naturlig at UPS eier prosjektet. Prosjektledelse kan likevel ligge hos IAK. Det kan vurderes å kjøpe ut hele eller deler av prosjektleders tid med tilgjengelige strategiske midler på museumsnivå.»

Fagrådet slutter seg til ambisjonen om å åpne første modul på forsommeren 2024.

**FFUA 03/23: Oppfølging av øvrige tiltak fra MS-sak 02/23**

I MS-styrets behandling er følgende tiltak vedtatt:

1 Kompetanseløft på publikumsutvikling i organisasjonen

2 Konseptutvikling på bakgrunn av tiltak 1

5 Vikingtidsutstilling på Kalvskinnet

6 Regional museal formidling

7 Collections online som utstillingsverktøy 2023-2025

9 Omvisning i magasiner med historier fra samlingene

10 Web/Screen based user interface

11 Smelly exhibitions

12 Semi-natural grasslands

13 Ringve botaniske hage 50 år

14 Utredning av kostnader knyttet til etablering av NTNU-rom med tilhørende infrastruktur.»

Fagrådet gjorde følgende vurderinger av sin rolle i tiltakene:

* 1 Kompetanseløft: UPS involverer fagrådet ved behov. Tiltaket forskyves fra vår til høst pga bemanningssituasjon.
* 2 Konseptutvikling: UPS involverer fagrådet ved behov. Tiltaket forskyves fra vår til høst pga bemanningssituasjon.
* 5 Vikingtidsutstilling: Se egen sak over.
* 6 Regional museal formidling: Aktivitet fra høst 2024. Fagrådet bør involveres.
* 7 Collections online som utstillingsverktøy 2023-2025: Fagrådet har ingen rolle, men bør holdes orientert fra tiltaksgruppen.
* 9 Omvisning i magasiner med historier fra samlingene: Fagrådet bør involveres.
* 10 Web/Screen based user interface: Fagrådet bør involveres.
* 11 Smelly exhibitions: Fagrådet bør involveres.
* 12 Semi-natural grasslands: Fagrådet bør involveres.
* 13 Ringve botaniske hage 50 år: Fagrådet har ingen rolle.
* 14 Utredning av kostnader knyttet til etablering av NTNU-rom med tilhørende infrastruktur: Fagrådet bør involveres.

**FFUA 04/23: Arrangementer i 2023**

Det skal gjennomføres Forskningsdagene, Researchers night, Forskningstorget og Hyfer i september 2023, samt NTNU Kveld ca. fire ganger pr semester. I tillegg markerer Ringve botaniske hage 50 år (også i september) og det er jevnlige arrangementer knyttet til utstillingene og i hagen. I tillegg er det faglige arrangementer i instituttene.

Denne saken ble tatt til orientering.

**Neste møte**

* Fagrådet ønsker mer jevnlige møter enn det som har vært.
* Neste møte legges til 14. april kl. 13.30.
* For kommunikasjon mellom møtene, opprettes et eget Teams-område for fagrådet.