Styringshjulet 2012 – PBO-prosessen

Utkast per 27.01.12

Strategi- og budsjettprosessen

Rapporteringsprosessen

På denne siden finner du oversikt over gjøremål knyttet til prosessene. Av de følgende oversiktene vil det fremgå tidsfrister og ansvar for hvert enkelt gjøremål.

Arkivverdige dokumenter ifb. med strategi- og budsjettprosessen 2013 er/vil bli lagret på sak 2012/5572 i ePhorte og rapportering 2012 er/vil bli lagret på sak 2012/5036.

| Leveranser | Frist for leveranse | Ansvar for leveranse |
| --- | --- | --- |
| Rapport og planer 2011-2012 (”Blåboka”) | 18. jan | Fak |
| Dekanens tertialrapport (3.) – økonomi | 19. jan | Fak |
| Evt. korrigeringer i detaljert budsjett på bakgrunn av regnskap 2011 | 23. jan | Fak |
| Evt. korrigeringer i fakultetenes langtidsbudsjett på bakgrunn av regnskap 2011 | 23. jan | Fak |
| Styresaker februar: Årsregnskap 2011 og vurdering av budsjett 2012 Rapport og planer 2011-2012 | Styremøte 27.feb | Stab ØE |
| 3. tertialrapport 2011 – strategi og økonomistyring | Leveransen utgår | Fak |
| Foreløpige rammer (sendes ut til kvalitetssikring) | 13. april | Stab ØE |
| Kvalitetssikring IFM-beregninger | 11. mai | Fak |
| 1. tertialrapport 2012 – strategi og økonomi | 18. mai | Fak |
| Dekanseminar: Utkast til agenda: Rammer for planarbeidet. Implementering av ny strategi | Utgår | Fak/Stab ØE |
| Foreløpige rammer for LTB (basert på kvalitetssikrede IFM-beregninger) | 21. mai | Stab ØE |
| Langtidsbudsjett 2013-2017, runde 1 | 15. juni | Fak/Stab ØE |
| Bestilling til styringsdialog: Strategiarbeidet Langtidsbudsjett 2013-2017 på fakultetsnivå, runde 2 | Medio juni (dato ikke fastsatt) | Stab ØE/ strategigruppa |
| Styresak juni: 1. tertialrapport 2012 – strategi og økonomi | Styremøte 13. juni | Stab ØE |
| Styresak august: Forutsetninger for strategi og budsjett 2013 samt LTB Fakultetenes strategi og indikatorer med ambisjonsnivå for NTNU | Styremøte 29.-30. aug | Stab ØE Strategigruppa |
| 2. tertialrapport 2012 – strategi og økonomi | 17. sept | Fak |
| Grunnlag til styringsdialog: Strategiarbeidet Langtidsbudsjett 2013-2017 på fakultetsnivå, runde 2 | 5. okt | Fak |
| Styresak okt: 2. tertialrapport 2012 strategi og økonomi (Info om statsbudsjettet) | Styremøte 10. okt | Stab ØE |
| Styringsdialoger mellom fak, inst og sentralt | Møter medio okt -> | Fak/Stab ØE |
| Styresak nov: Budsjettforslag til dep og satsninger utenfor rammen | Styremøte 14. nov | Stab ØE |
| Endelige rammer | 15. nov | Stab ØE |
| Styresak des: Strategi og budsjett 2013 | Styremøte 5.-6. des | Stab ØE |
| Detaljert budsjett 2013 runde 1 | 15. des | Fak |
| Rapport og planer 2012-2013 (”Blåboka”) | Ca 18.01.13 | Fak |
| Dekanens tertialrapport (3.tertial 2012) – økonomi | Ca 18.01.13 | Fak |
| Evt. Korrigeringer i detaljert budsjett 2013 på bakgrunn av regnskap 2012 | Ca 23.01.13 | Fak |
| Evt. Korrigeringer i fakultetene langtidsbudsjett 2013-2017 på bakgrunn av regnskap 2012 | Ca 23.01.13 | Fak |

(